## Planning prévisionnel
Planning prévisionnel
| Projet |  |  |  | BotCleaner - TPI | [6 empty] | Date |  |  |  | 2019-05-07
| Auteur |  |  |  | Enzo Roy | [6 empty] | Formateur |  |  |  | Pascal Bonvin
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Gestion image / Flux vidéo
Analyse d'image
Télécommande / site WEB
Programmation Robot, Nettoyage du terrain
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Planning effectif
| Projet |  |  |  | BotCleaner - TPI | [6 empty] | Date |  |  |  | 2019-05-07
| Auteur |  |  |  | Enzo Roy | [6 empty] | Formateur |  |  |  | Pascal Bonvin
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Gestion image / Flux vidéo
Création des classes
Analyse d'image
Télécommande / site WEB
Programmation Robot, Nettoyage du terrain
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Tâches
LISTE DES TÂCHE
Projet | BotCleaner - TPI | Date | 2019-05-07
Auteur | Enzo Roy | Formateur | Pascal Bonvin
Date | Type | Temps [h] | Commentaire
2019-05-07 | Lecture du cahier des charge | 1:00 | Ai-je bien compris ce que je dois faire ? Question ?
| Entretien M. Bonvin | 1:00 | Explication plus précise sur le travail attendu ainsi que réponse à d'éventuelles questions
| Planning | 0:30 | Suggestion de planning correspondant à mes estimations
| Documentation | 1:00 | Création de la base de chaques document (titre, index, edition…)
| Mise en place GitHub | 0:30 | GitHub, projet, repositorie, doc…
| Config. GitKraken + PyCharm | 0:15 | Connection au github
| Configuration raspberry | 0:15 | connection avec ip, installation VNC avec compte pour connection plus facile
| Configuration airport express | 0:15 | installation d'une borne airport express pour wifi
| Installation Apache PHP | 0:30 | quelques erreurs a l'intallation qui m'ont fait perdre du temps
| Recherche et essaie stream video camera | 0:30 | utilisation de motion ? https://knowledge.parcours-performance.com/afficher-flux-video-page-web-servie-raspberry-pi/ https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface
| Documentation technique | 2:00
Total J1 |  | 7:45
2019-05-08 | Documentation technique
| rappel cahier charge | 0:30
| analyse fonctionnelle | 1:00
| interfaces | 0:30 | manuel et auto
| Reflexion sur qule methode de flux video utiliser | 1:30 | savoir de quel manière je vais effectuer le flux video
| documentation sur flask | 0:30 | comprendre un peu mieux flask pour l utiliser pour le flux video
| flux video | 2:00 | utilisation de flask pour le flux video -> mjpeg
| page web | 0:45 | creation de la ge web
| telecommande | 1:00 | ajout de la telecommande sur la page web
Total J2 |  | 7:45
2019-05-09 | Résolution d'erreur requête POST | 1:00 | function ne retournait aucune réponse: code 200 à retourner lorsque tout ce passe bien
| documentation sur flask | 1:00 | gestion des requêtes post
| visite expert | 0:30 | présation de l'avancée du TPI, aucunes questions spécifiques,
| class robot | 1:00 | remise au propre class robot de waveshare
| mise au propre code pour intégrer la class robot | 1:30 | mise au propre, POO
| ajout de la camera dans la classe robot | 0:30 | camera dans la classe robot mais stream resté dans le main
| class motor | 0:30 | recherche des pin moteurs et cleanup a partir code de waveshare
| class controller | 0:30 | lien entre main et alphabot
| Controler alpha bot depuis manette web | 1:00 | problemes de post resolu
Total J3 |  | 7:30
2019-05-13 | résolution erreur picamera |  | camera déjà utilisé ? Mémoire insuffisante ? : picamera.exc.PiCameraMMALError: Failed to enable connection: Out of resources
| bug GPIO, cam… |  | reset de l'OS